## Feature breakdown
Feature breakdown — TrainLoop
Tým 5 · aktualizace 16. 10. 2026 podle hodnocení Sprintu 1: sjednocená granularita. Feature = jedna schopnost produktu, kterou uživatel pozná. Drobné části jsou user stories v GitHubu (sloupec User stories). Sloupec „Dříve“ převádí ID do 9. 10. „Odsouhlaseno“ = rozhodl upravený plán nebo PO (FB1, FB2, zadání sprintu 2 a standup 15. 10.), „Navrženo“ = k projednání. „Otázka N“ odkazuje na otazky-na-po.md.
ID | Epic | Feature | Popis (co, pro koho a proč) | Role | Priorita | Zdroj | Otevřené otázky | Stav | User stories | Dříve (ID do 9. 10.)
F-01 | Účet | Registrace, přihlášení a obnova hesla | Psovod i trenér si založí účet e-mailem a heslem (trenér volbou „Jsem trenér“), přihlásí se a zapomenuté heslo obnoví přes e-mail. Psovod se může registrovat i bez pozvánky a vést si deník psa sám. | Psovod, trenér | MVP | Klient | Rozhodnuto (FB2): psovod se registruje i bez pozvánky. | Odsouhlaseno | #49, #50, #51, #52 | F-01, F-02
F-02 | Účet | Úvodní stránka | Veřejná stránka, kde návštěvník pochopí, co aplikace dá trenérovi a psovodovi, a proklikne se na registraci, přihlášení nebo pozvánku od trenéra. | Návštěvník | MVP | Klient |  | Odsouhlaseno | #102 | nová (PO 14. 10.)
F-03 | Účet | Profil trenéra | Krátké představení trenéra (disciplíny, kontakt), aby psovod věděl, s kým spolupracuje. | Trenér | Nice to have | Předpoklad týmu |  | Navrženo | #92 | F-03
F-04 | Pes a disciplíny | Pes a jeho disciplíny | Psovod založí jednoho i více psů (jméno, plemeno, fotka, barva v kalendáři), přiřadí jim disciplíny z nabídky nebo vlastní, údaje upraví a disciplínu, kterou pes už netrénuje, ukončí. Pes je středem aplikace. | Psovod | MVP | Klient | Rozhodnuto (UP): více psů na účtu psovoda. | Odsouhlaseno | #53, #54, #55, #56, #57 | F-04, F-05, F-06, F-07
F-05 | Pes a disciplíny | Deník psa: poznámky z lekce a semináře | Psovod si k psovi zapíše poznámky z lekce nebo semináře (deník psa), aby doma věděl, co trenér říkal, i když zadání nedostal v aplikaci. Respondentka jako klientka: po semináři „co sis zaznamenala, to máš“. | Psovod | MVP | Rozhovor | Vidí poznámky trenér? Návrh týmu: ne (otázka 12). | Odsouhlaseno | #70 | F-47
F-06 | Pes a disciplíny | Vlastní psi trenéra | Trenér vede v aplikaci i své psy místo papírového deníku (respondentka má 3 psy a deník na každého psa a sport). | Trenér | Nice to have | Rozhovor | Chce to trenér? (otázka 6) | Navrženo | #93 | F-45
F-07 | Sdílení s trenérem | Propojení trenéra s klientem | Trenér klientovi vygeneruje kód (třeba na lekci) nebo pošle pozvánku e-mailem. Klient kód zadá, vybere psy, které s trenérem sdílí, a propojí se. Spolupráci jde ukončit, trenér pak psa přestane vidět. | Trenér, psovod | MVP | Klient | Kód platí 7 dní (návrh týmu). | Odsouhlaseno | #58, #59, #60, #61 | F-08, F-09, F-10
F-08 | Sdílení s trenérem | Psovod pozve trenéra | Obrácený směr: psovod, který už trenéra má, ho pozve do aplikace. | Psovod | Mimo rozsah | Klient | Rozhodnuto (FB2): zve vždycky trenér. | Odsouhlaseno |  | F-11
F-09 | Plán tréninku | Cíl s cviky a sekvencemi | Trenér pro psa klienta nebo psovod pro svého psa založí cíl v disciplíně s principem (čeho docílit a na co si dát pozor). Pod cíl skládá cviky s instrukcí a kritériem zvládnutí a sekvence cviků, upravuje je, maže a mění jejich pořadí. Dlouhodobý cíl i drobný trik se zakládají stejně. | Trenér, psovod | MVP | Klient | Rozhodnuto (PO, FB1): plán unese dlouhodobé cíle i drobné triky. | Odsouhlaseno | #62, #63, #64, #65 | F-12, F-13
F-10 | Plán tréninku | Postup plánem | Je vidět, na kterém cviku pes je. Když nejde („tunel“, opakuje stejnou chybu), vrátí se o krok nebo se krok rozdělí na dílčí kroky. Když to umí, cvik přeskočí. | Trenér, psovod | MVP | Klient | Podoba větvení (otázka 1). | Odsouhlaseno | #66, #67 | F-14, F-15
F-11 | Plán tréninku | Úpravy a archiv plánu | Psovod i trenér plán upraví, trenér hlavně po reakci na odeslaný záznam. Dokončený nebo opuštěný cíl zmizí z aktivních, ale zůstane v historii. | Trenér, psovod | MVP | Klient | Rozhodnuto (UP): plán upravují psovod i trenér. | Odsouhlaseno | #68, #69 | F-16, F-17
F-12 | Plán tréninku | Kopie plánu / šablona trenéra | Trenér zkopíruje osvědčený plán k dalšímu psovi. | Trenér | Nice to have | Předpoklad týmu | Dávají trenéři podobné plány více klientům? (otázka 7) | Navrženo | #94 | F-18
F-13 | Týdenní rozvrh | Týden s tréninky | Psovod vidí tréninky všech psů po dnech, barevně podle psa, a přepíná týdny. Trenér trénink přiřadí ke konkrétnímu dni. Rozvrh po týdnech a dnech jako v aplikaci Runna. | Psovod, trenér | MVP | Klient | Rozhodnuto (standup 15. 10.): konkrétní den, ne frekvence. | Odsouhlaseno | #71, #72, #73 | F-19, F-20, F-22
F-14 | Týdenní rozvrh | Přesunout, nebo přeskočit trénink | Když trénink v daný den neproběhne, psovod ho jedním krokem přesune na jiný den či týden, nebo ho přeskočí, aby nevznikala lavina nedodělků (vzor Runna). | Psovod | MVP | Klient | Co se stane s přeskočeným tréninkem? (otázka 4) | Odsouhlaseno | #74, #75 | F-21
F-15 | Týdenní rozvrh | Duplikace tréninku | Trenér zkopíruje naplánovaný trénink na další den, když ho má klient dělat víckrát v týdnu. | Trenér | Nice to have | Klient | PO: do budoucna, teď ne (standup 15. 10.). | Navrženo | #103 | nová (standup 15. 10.)
F-16 | Týdenní rozvrh | Zanedbané disciplíny | Upozornění, že některá disciplína tento týden nemá trénink. Neodcvičené tréninky řeší F-21. | Psovod | Nice to have | Rozhovor | Více disciplín trenérce práci navíc nedělá (H1 oslabena). | Navrženo | #95 | F-23
F-17 | Záznam tréninku | Trénink a záznam | Psovod otevře dnešní trénink, prochází cviky s instrukcí a kritériem (šipkami) a na konci zapíše hodnocení, poznámku a odkaz na video. Trenér záznam vidí u psa. | Psovod | MVP | Klient | Podoba hodnocení (otázka 3), usnadnění odkazu na video (otázka 11). | Odsouhlaseno | #76, #77, #78 | F-43, F-24, F-25
F-18 | Záznam tréninku | Aktivity psa | Na detailu psa jsou „Aktivity“: odcvičené tréninky po dnech s videi a odpověďmi trenéra. Hodnota hlavně pro psovoda, který se k videím a zpětné vazbě vrací (trenérka ne). | Psovod, trenér | MVP | Klient |  | Odsouhlaseno | #79 | F-26
F-19 | Záznam tréninku | Kontext k záznamu | Psovod u záznamu volitelně vyplní okolnosti (jak pes spal, prostředí, jestli se chyba opakuje), na které se trenérka jinak doptává. | Psovod | Nice to have | Rozhovor |  | Navrženo | #96 | F-44
F-20 | Záznam tréninku | Statistiky, videa na serveru a integrace | Graf vývoje úspěšnosti, nahrávání videí na vlastní server a napojení na Stravu. Úspěch se v praxi číslem neměří (H5 podpořena) a vlastní úložiště videí je drahé. | Psovod, trenér | Mimo rozsah | Rozhovor |  | Odsouhlaseno |  | F-27, F-28, F-29
F-21 | Zpětná vazba | Vlákno u tréninku | Psovod pošle s tréninkem komentář, trenér mu odpoví ve vlákně pod konkrétním tréninkem a reaguje na video. Vlákno unese dialog i doptávání (jak pes spal, jestli se chyba opakuje). Nahrazuje WhatsApp. | Psovod, trenér | MVP | Klient |  | Odsouhlaseno | #80 | F-30
F-22 | Zpětná vazba | Přehled klientů pro trenéra | Trenér vidí jen své klienty a jejich psy, plány a záznamy. Fronta „čeká na reakci“ mu ukáže dotazy a záznamy, na které ještě neodpověděl. Je to pomocník, ne kontrola plnění. | Trenér | MVP | Klient | Potvrzeno (PO, FB1): přehled svěřenců odpovídá potřebě. | Odsouhlaseno | #81, #82, #83 | F-31, F-32
F-23 | Zpětná vazba | Štítek „nová odpověď“ | Psovod v Týdnu a u tréninku vidí, že mu trenér odpověděl; trenér vidí nové záznamy. Bez toho psovod odpověď nenajde. | Psovod, trenér | MVP | Rozhovor |  | Navrženo | #84 | F-33
F-24 | Zpětná vazba | E-mailová upozornění | Psovod nebo trenér dostane e-mail o nové odpovědi, záznamu nebo změně plánu. | Psovod, trenér | Nice to have | Předpoklad týmu | Stačí upozornění v aplikaci? (otázka 5) | Navrženo | #97 | F-46
F-25 | Tržiště a platby | Tržiště plánů | Veřejné tržiště plánů z původního briefu. | Psovod, trenér | Mimo rozsah | Klient |  | Odsouhlaseno |  | F-34
F-26 | Tržiště a platby | Předplatné a platby | Trenér platí za aktivního klienta: 3 zdarma, pak 49 Kč měsíčně za každého dalšího, strop 1 490 Kč měsíčně. Psovod 0 Kč. Tento semestr platby nestavíme. | Trenér | Mimo rozsah | Klient | Ceník je návrh týmu, viz lean-canvas.md (otázka 8). | Odsouhlaseno |  | F-35
F-27 | Technický základ | Staging, CI/CD a zálohy | Každá změna projde CI a po merge do main se nasadí na staging, kde ji PO uvidí dřív než uživatelé. Databáze se pravidelně zálohuje, aby historie tréninků nezmizela. | Tým | MVP | Tým |  | Navrženo | #86, #90 | F-36, F-41
F-28 | Technický základ | Monitoring a logy | O chybě se dozvíme dřív než uživatel. | Tým | Nice to have | Tým |  | Navrženo | #98 | F-42
F-29 | Technický základ | Oprávnění a osobní údaje | Psovod vidí jen své psy a záznamy, trenér jen psy, které s ním klient sdílí. Souhlas se zpracováním osobních údajů a smazání účtu včetně dat. | Psovod, trenér | MVP | Klient |  | Odsouhlaseno | #85, #88 | F-38, F-39
F-30 | Technický základ | Automatické testy | Hlavní obrana proti chybám od agenta, hlavně v logice nelineárního plánu. | Tým | MVP | Tým |  | Navrženo | #87 | F-37
F-31 | Technický základ | Odesílání e-mailů | Aplikace posílá pozvánky klientům a obnovu hesla. Podle standupu 15. 10. mají e-maily fungovat už ve sprintu 2. | Tým | MVP | Klient | Jakou službu použít? Počítáme s bezplatným tarifem. | Odsouhlaseno | #91 | F-48
F-32 | Technický základ | Použitelnost na mobilu | Psovod zapisuje venku po tréninku, aplikace musí fungovat na telefonu. | Psovod, trenér | MVP | Klient | Rozhodnuto: responzivní webová aplikace. | Odsouhlaseno | #89 | F-40
Note on G4: Odkud požadavek pochází. „Předpoklad týmu“ = zatím neověřeno — tady by agent halucinoval.

## Epicy
Epicy
Epic = shluk features kolem jedné oblasti. Název epicu musí přesně odpovídat sloupci Epic v listu Feature breakdown.
Epic | Účel (jedna věta) | Features celkem | Z toho MVP | Label v GitHubu
Účet | Psovod i trenér se dostanou ke svým datům. |  |  | epic: účet
Pes a disciplíny | Psovod založí psa a oblasti, ve kterých trénuje, a vede si deník psa. |  |  | epic: pes
Sdílení s trenérem | Trenér pozve psovoda a propojí se s jeho psem. |  |  | epic: sdílení
Plán tréninku | Psovod nebo trenér skládá plán z cviků a sekvencí, s návratem, přeskočením a větvením. |  |  | epic: plán
Týdenní rozvrh | Kalendář s tréninky všech psů na celý týden. |  |  | epic: týden
Záznam tréninku | Psovod projde trénink a zapíše, jak šel: hodnocení, poznámku a odkaz na video. |  |  | epic: záznam
Zpětná vazba | Trenér odpovídá na dotazy a záznamy klientů ve vlákně u tréninku. |  |  | epic: zpětná vazba
Tržiště a platby | Původní nápad z briefu, tento semestr vědomě nestavíme. |  |  | epic: tržiště
Technický základ | Prostředí, testy, oprávnění, data — klient je nevidí, ale stojí čas. |  |  | epic: technický základ

## Návod
Jak tabulku vyplnit
1 | Před schůzkou s klientem vyplňte první verzi sami z briefu a Lean Canvasu. Za klientem nechodíte s prázdnou.
2 | Na schůzce nejdřív projděte jen epicy (list Epicy): sedí struktura? Nechybí celá oblast?
3 | Pak epic po epicu: u každé feature zjistěte, kdo ji použije, co tím vyřeší a co se stane potom. Vyplňujte živě.
4 | Navrhujte, na co klient nemyslí (zrušení, chyby, správa, notifikace, osobní údaje) — „navrhujeme X, protože…“.
5 | Nezapomeňte na technické features — staging, CI/CD, automatické testy, monitoring, zálohy. Klient je nevidí, ale stojí čas: dejte je do epicu Technický základ.
6 | Priorita: MVP = bez toho produkt neřeší hlavní problém z Lean Canvasu. Jinak Nice to have, nebo Mimo rozsah.
7 | Zdroj: Klient / Rozhovor (s uživateli) / Research / Tým (technická nutnost) / Předpoklad týmu. Předpoklady ověřte dřív, než z nich vznikne user story.
8 | Otevřené otázky zapisujte hned. Na konci schůzky je přečtěte nahlas a domluvte, kdo a kdy je uzavře.
9 | Stav „Odsouhlaseno“ nastavuje jen klient (PO). Na konci Sprintu 1 musí být odsouhlasený celý breakdown. Z odsouhlasených features pak vytvoříte user stories v GitHubu.